## 設計予定プロジェクト一覧
№ | 変更 | 受注 | SE | 設計 | BSE | 開発 | 種類 | 将軍 | 案件番号 | PJNo. | 案件名 | PH | 開発工数（h） | 設計工数（h） | 要件引継 | 設計開始 | 分納 | 分納希望 | 設計完了 | 設計書送付 | 開発開始 | 開発完了 | SE納品 | 備考
1 | TRUE | 済 | 野地 貴久 | Loc | Loc | HCM |  |  | O-2501-31120 | 20250314 | 大阪廃棄物処理株式会社 |  | 33 | 11 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | FALSE |  | 2025-03-24 | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 2025-04-23 | 2025-05-07
2 | TRUE | 済 | 水谷 亮介 | Loc | Loc | HCM |  | R |  | 20240605 | 宝資源開発株式会社 |  | 736.5 | 243.5 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | FALSE |  | 2025-02-18 | 2025-03-14 | 2025-03-19 | 2025-05-16 | 2025-07-31
3 | TRUE | 未 | 水谷 亮介 | Loc | Vu | HCM |  |  | O-2503-31387 |  | 新和環境株式会社 |  | 66 | 22 | 2025-04-21 | 2025-04-23 | FALSE |  | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 2025-06-09 | 2025-06-24 | 2025-07-09
4 | TRUE | 未 | 水谷 亮介 | Loc | Loc | HCM |  | R | O-1807-13963 |  | 株式会社キズナックスマネジメント |  | 996 | 329 | 2025-11-03 | 2025-11-11 | FALSE |  | 2026-01-23 | 2026-02-18 | 2026-03-09 | 2026-06-02 | 2026-08-25
5 | TRUE | 済 | 張替 直人 | Loc | Loc | HCM |  |  | O-2502-31217 | 20250323 | 株式会社岡部商店 |  | 22.5 | 7.5 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | FALSE |  | 2025-03-31 | 2025-04-14 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-05-14
6 | TRUE | 済 | 張替 直人 | Loc | Loc | HCM | 新規 | R | O-2206-23737 | 20250129 | 新井商店 |  | 305 | 101 | 2025-04-04 | 2025-04-11 | FALSE |  | 2025-05-16 | 2025-06-06 | 2025-06-14 | 2025-08-11 | 2025-09-18 | 想定カスタマイズ69h含む
7 | TRUE | 済 | 若林 正樹 | Loc | Loc | HCM |  |  | O-2502-31215 | 20250313 | 公協産業株式会社 |  | 38.5 | 13 | 2025-03-10 | 2025-03-12 | FALSE |  | 2025-03-14 | 2025-03-31 | 2025-04-09 | 2025-04-18 | 2025-05-09
8 | TRUE | 済 | 若林 正樹 | Loc | Loc | FB対応 |  |  | O-2502-31313 | 20250327 | 株式会社田中浚渫工業 |  | 7.5 | 2.5 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | FALSE |  | 2025-04-02 | 2025-04-11 |  |  | 2025-05-13
9 | TRUE | 済 | 新岡 亮 | Loc | BinhHoang | HCM | 新規 | R |  | 20230927 | ISC | 2 | 850 | 280.5 | 2024-11-06 | 2024-11-11 | FALSE |  | 2025-04-30 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | 2025-09-05 | 2025-10-17
10 | TRUE | 済 | 新岡 亮 | Loc | BinhHoang | HCM | 新規 | R |  | 20230927 | ISC | 3 | 1142 | 377 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | FALSE |  | 2025-10-15 | 2025-09-17 | 2025-09-22 | 2025-11-28 | 2026-01-30
11 | TRUE | 済 | 新岡 亮 | Loc | BinhHoang | HCM | 新規 | R |  | 20230927 | ISC | 4 | 750 | 247.5 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | FALSE |  | 2025-12-26 | 2026-01-30 | 2025-12-04 | 2026-01-30 | 2026-03-13
11 | TRUE | 済 | 新岡 亮 | Loc | BinhHoang | HCM | 新規 | R |  | 20230927 | ISC | 5 | 750 | 247.5 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | FALSE |  | 2025-12-26 | 2026-01-30 | 2025-12-04 | 2026-01-30 | 2026-03-13
12 | TRUE | 済 | 佐々木 光 | Loc | Loc | HCM |  | R | O-2312-28186 | 20250320 | 株式会社日環 |  | 15 | 5 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | FALSE |  | 2025-03-31 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 2025-04-21 | 2025-05-14
13 | TRUE | 済 | 佐々木 光 | Loc | Vu | HCM |  |  | O-2408-29622 | 20250409 | 株式会社ヤマシン |  | 81 | 27 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | FALSE |  | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-09 | 2025-06-24 | 2025-07-09 | 想定カスタマイズ45h含む
14 | TRUE | 済 | 一ツ石 英俊 | Loc | Loc | HCM |  |  | O-2502-31258 | 20250339 | 株式会社竹内組 |  | 58.5 | 19.5 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | FALSE |  | 2025-05-30 | 2025-06-13 | 2025-06-23 | 2025-07-08 | 2025-07-24 | 想定カスタマイズ30h含む
1 | TRUE | 済 | 野地 貴久 | Loc | Loc | HCM |  |  | O-2501-31120 | 20250314 | AAAAA |  | 33 | 11 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | FALSE |  | 2025-03-24 | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 2025-04-23 | 2025-05-07